## Sheet1
DANH SÁCH THÀNH VIÊN |  |  |  | Link Google drive
1 | Lê Hữu Lợi - 52100819 |  | 1.File báo cáo | https://drive.google.com/drive/folders/1_hbUJxfO0byW0FRJhExqW97WDPx7CW14
2 | Phạm Lê Anh Tuấn - 52100863 |  | 2. Code(1) | https://drive.google.com/drive/folders/10aHke-rbJoMCRUyr_NjH4-uzZMrrwTO9
3 | Võ Hữu Tài - 52100525 |  | 3. Record(KQ tuan cuoi)
TUẦN 1 | CÔNG VIỆC | WHO | %
1 | Thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu và chuẩn bị dữ liệu | 3 | 100%
2 | Thiết kế giao diện trang web | 1, 2, 3 | 100%
3 | Xây dựng giao diện website | 1, 2 | 100%
4 | Viết controller xử lí đăng nhập, đăng ký | 3 | 100%
5 | Code giao diện đăng nhập, đăng ký | 1 | 100%
TUẦN 2 | CÔNG VIỆC
1 | Thiết kế giao diện đăng nhập login,register | 1, 3 | 100%
2 | Cập nhật chỉnh sửa database | 3 | 100%
3 | Làm chức năng đăng nhập,đăng kí,load dữ liệu | 1 | 100%
4 | Tạo các Repository, Service, DTO | 2 | 100%
TUẦN 3 | CÔNG VIỆC
1 | Thiết kế giao diện chi tiết bài viết | 3 | 100%
2 | Thiết kế giao diện địa điểm,ẩm thực | 1 | 100%
3 | Làm các chức năng trang chủ, trang địa điểm, ẩm thực | 2 | 100%
4 | Hiển thị dữ liệu trên trang chủ, trang địa điểm, trang ẩm thực | 2 | 100%
TUẦN 4 | CÔNG VIỆC
1 | Thiết kế giao diện admin,user | 1 | 100%
2 | Làm các chức năng của Admin | 2 | 100%
3 | Hoàn thành các database còn lại | 3 | 100%
TUẦN 5 | CÔNG VIỆC
1 | Vẽ ERD, Vẽ Sequence,Tổng hợp các nội dung word | 3 | 100%
2 | Làm các chức năng tìm kiếm, lọc, sắp xếp của admin và trang chủ | 2 | 100%
3 | Chức năng quản lý tài khoản | 1 | 100%